## 修改版 (2)
附件： | 闽侯县城乡融合发展试验区第一批具体试验举措情况表
试验举措 |  | 完成时限安排 | 责任单位
一、创新多渠道投融资机制。
| 利用城市更新+政策，对接国开行、兴业银行，积极利用国家政策性金融对城市更新的支持政策筹集资金，支持中国东南（福建）科学城、县城新型城镇化建设。 | 2021-12-01 | 县财政局
二、推进高标准工业园区建设
| 1.推进东台高端新材料产业园建设。产业园规划用地1800亩（含道路河道等基础设施），主要引进与汽车产业链相关的高端新材料零部件等生产类项目。 | 2025-12-01 | 青口投资区、县工信局
| 2.推进兰圃产业园项目。征地600亩，主要建设生产厂房、研发中心、办公大楼、产品展示大厅、人才培训中心、生活设施等。 | 2025-12-01 | 青口投资区、县工信局
| 3.推进青口投资区园区配套建设。建设青口汽车城科创中心及人才公寓，项目规划用地70亩，建筑面积约10万平米，打造成青口投资区以服务汽车产业为主的集研发、科创、高端智能办公、高级人才公寓、酒店等于一体的科创研发中心产业园。 | 2024-12-01 | 青口投资区、县工信局
| 4.推进鸿尾高端建材产业园建设。首期建设工艺品产业园，项目用地100亩，建筑面积131000平方米，主要建设7栋标准厂房、1栋综合办公楼及附属配套设施，建成投产后预计增加税收0.75亿元。 | 2021-09-01 | 鸿尾乡、县工信局
三、推动农村电商发展
| 1.组织农村电商培训。组织各乡镇（街道）干部、村干、企业、专业合作组织、农民、农村电商创业青年开展电商培训，传授电子商务发展前沿知识、网上开店技巧、抖音、快手等社交电商营销模式，带动特色优质农产品多渠道销售，提升区域品牌、特色产业产品的知名度和影响力。 | 2021-12-31 | 县商务局、农业农村局，商务局，各相关乡镇（街道）
| 2.引进抖音、京东等优质电商平台。通过直播带货拓展廷坪、白沙等本土特色农产品市场，促进传统产业与电子商务深度融合，推动构建集平台、主播、产业链、企业品牌、物流管理、大数据运营、孵化培训等为一体的电商生态圈。 | 2021-12-01 | 县商务局、农业农村局，商务局，各相关乡镇（街道）
| 3.建设白沙镇惠农综合服务中心，设置农产品展销及电商运营中心、农业生产社会化服务中心等功能区域，在为农户提供农业生产指导、农业社会化托管/半托管等服务的基础上，辅以后期农特产品展销、电商运营、小件快递代收代发功能，推动线上线下互动，为家庭农场、农民合作社等提供多样化生产性服务。 | 2021-09-01 | 县供销社
| 4.建设鑫供社农特产品展厅，采用“线上+线下”的方式运营，直接对接农户和农业生产基地，向基层农户推广农业新技术，指导农户生产出优质的农业特色产品；通过电商与线下体验店的小时模式，解决农产品销售难题，带动农户致富，助力乡村振兴。 | 持续推进 | 县供销社
四、打造大湖乡雪峰村乡村旅游精品示范村
| 通过充分挖掘雪峰村乡村旅游特色，完善乡村旅游基础设施，提升乡村旅游服务环境，两年将下达市级补助及县级配套资金合计600万元，用于补助大湖乡雪峰村创建第二批乡村旅游精品示范村的旅游基础设施项目建设。项目拟分四期开展，第一期：雪峰村街心小公园溪水叠瀑景观改造等；第二期：雪峰村街心小公园休憩亭、长条椅、网红打卡点、观景平台等基础配套设施建设等；第三期：雪峰村街心小公园夜景灯光改造、夜色经济区布置等；第四期：雪峰村街心小公园溪道沿岸景观改造、串联各古树的路道修缮等。大湖乡雪峰村乡村旅游精品示范村的建设将不断完善雪峰村文旅基础性设施，提升人居环境品质，助力乡村振兴战略的实施与旅游业的发展。 | 2022-11-01 | 县文体旅局、 旅发中心， 大湖乡
五、健全生态资源价值实现保障机制
| 开展领导任期（离任）自然资源资产离任审计。 | 2021-12-31 | 县审计局
| 开展排污权核定工作 | 2022-12-01 | 闽侯生态环境局
六、推进城乡基础设施一体化
| 1.推进农村公路建设。在现有公路基础上，分步分阶段实施，对县、乡道路实施“四晋三”及“单改双”建设，重点实施县道三级公路、县乡道“单改双”等建设，提升道路功能，打通交通瓶颈，改善我县公路现状。2021年主要针对部分较狭窄、有扩宽条件、通行需求大的以及结合未通双车道的行政村，对32公里县道、乡道进行合理拓宽，提升道路功能。 | 2025-12-01 | 交通局， 各乡镇（街道）
| 2.推进农村电网建设。进一步推进农村电网改造升级工程，提升城乡电网供电质量，2021年配网计划投资7946万元，配合新投运的220千伏关西变、110千伏南通变三扩、35千伏新塘变等上级电源项目，新建10条8千伏线路、改造16条10千伏线路，满足新增负荷供电需求，加强网架结构；新建台区29项，完成102台重过载台区治理，提升户均配变容量，消除设备安全隐患；实施电动汽车充电桩项目等高低压业扩配套项目、完成洋里乡洋里长基村和白沙大目溪自供区接收改造，优化营销环境，扶持特色产业，助力乡村振兴。 | 2021-12-01 | 县供电公司
| 3.推进城乡供水一体化建设。新建拦河取水坝 3 座，铺设原水输水线路长 14.18km，新建水厂 6 座，改扩建水厂 3 座，新建或改造配水管网合计164.98km，改造小型供水工程 81 处，总投资18.65亿元 | 2025-12-01 | 县水利局，建投公司、水投公司
七、推进城乡教育一体化
| 1.优化小初衔接 。学区通过办好中心小学的寄宿制，逐步动员其他村的完小学生到中心校就读，争取2-3年时间，实现乡村小校撤并中心校工作，进一步优化教师资源的配合，广泛吸收城区社会资源关心关爱农村留守儿童，促进学生更好成长；加强中小学之间的融合。加强支部共建，学校德育活动、安全管理等工作融合开展，每学期中小学校联合开展党建、德育、安全等活动不少于2次，每月召开一次联系会议，促进学校干部的沟通交流，共同探讨解决当地教育的难点重点问题。做好小初衔接，实现教师的互动，结构性缺编教师采取中小学走教形式。 | 2022-06-01 | 县教育局
| 1.深化教师“县管校聘”改革。开展城乡学校结对帮扶交流，根据乡村学校学科及相关条件学区，要求平原区教师自愿报名或单位指派的形式，每学年派出若干名优秀教师到乡村学校支教2-3年。乡村学校也派出相应学科教师到优质学校进行锻炼学习，盘活教师资源，调动教师积极性。针对上山支教的教师在年度绩效考核中根据工作表现，予以3-5分的奖励分，在教师职称评聘中予以优先考虑；年满55周岁且有延迟退休意愿的高级女教师，以校际交流方式，予以双向选择。 | 2021-09-01 | 县教育局
八、推进城乡医疗服务一体化
| 1.推动乡村医生“乡聘村用”。对于医疗服务有需求的空白村，探索乡镇卫生院延伸举办一体化村卫生所，实行统一机构建制、统一业务管理、统一财务管理、统一药械管理、统一人员聘用、统一绩效考核和统一信息化管理的“七统一”规范化管理。延伸举办的一体化村卫生所人员按照乡镇卫生院编外一类人员进行招聘，由乡镇卫生院与其签定聘用合同和目标责任书进行考核管理，并下派至村卫生所专职驻点服务；乡镇卫生院延伸举办的一体化村卫生所国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目补助等专项补助经费和全部业务收入由乡镇卫生院单独核算，用于村卫生所人员经费和运行管理，不足部分由县财政全额补足。2021年在上街、荆溪、青口至少各选1个点，试点开展由乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）延伸举办村卫生所（社区站），并实施卫生服务一体化管理（场所由乡镇负责落实)。 | 持续推进 | 县卫健局
| 2.取消医共体内部转院二次起付线。县域内两个医共体成员单位上转及下转病人取消住院二次起付线，促进医共体间融合发展及医疗资源合理配置 | 2021-07-01 | 闽侯医保局
九、推进养老服务建设
| 推进农村幸福院（居养站）社会化运营试点工作。全面提升农村养老服务设施管理水平，在全县推进农村幸福院（居养站）社会化运营试点工作。经各乡镇（街道）申报，目前已确定在青口镇溪东村等26个农村幸福院（居养站）开展2021-2022年度试点工作。 | 2021年-2022年底 | 县民政局、各乡镇（街道）
十、加强城乡就业服务
| 提技能转理念促就业。充分发挥技能提升行动专项资金作用，大力开展适合农村转移就业劳动力特点的互联网营销师（直播销售员）、乡村厨师（中式烹调师）等技能培训，提升农村转移劳动者就业、创业能力，促进农民持续增收。 | 2021年6月-12月 | 县人社局
十一、开展农村集体资产股权质押贷款
| 巩固提升农村集体产权制度改革成果，赋予农民对农村集体资产股份权能，促进农村集体资产股权流转，进一步释放农村“产改”红利，为农业农村发展注入持续动能；为扩展农村金融服务领域和农村融资渠道，活跃农村经济，缓解“三农”领域贷款难、担保难问题，促进农户增收致富，县农业农村局联合中国人民银行闽侯支行制定出台《闽侯县农村集体资产股权质押贷款管理办法，积极开展农村集体资产股权质押贷款业务。 | 2021-12-01 | 县农业农村局、中国人民银行闽侯支行