## 项目信息综合查询_1
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 闽侯县_产业发展_生产项目_2023年产业发展 | 闽侯县 | 50 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 闽侯县乡村振兴局 | 闽侯县 | 否 | 20230117 | 20230201 | 20231201 | 20230301 | 20231031 | 是 | 否 | 20231031 | 联合验收 | 30 | 20231031 | 审计决算 | 20231031 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000926040653
2 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_埔前村文旅助力线面产业振兴项目 | 闽侯县 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 是 | 县农业农村局 | 埔前村 | 否 | 20230922 | 20231010 | 20231231 | 20230925 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956407709
3 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_岐尾村黄土边集体旧厂房改造项目 | 岐尾村 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 农业局 | 岐尾村 | 否 | 20230922 | 20231101 | 20240201 | 20230925 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956520045
4 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 闽侯县_就业项目_务工补助_2023年企业吸纳跨省脱贫人口稳定就业奖补资金（人社） | 闽侯县 | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县人社局 | 闽侯县人社局 |  | 20230630 | 20230701 | 20231031 | 20230801 | 20231031 | 是 | 否 | 20231208 | 联合验收 | 99 | 20231208 | 审计决算 | 20231208 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000952926030
5 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年大湖乡仙山村村民饮水工程建设（中央老区） | 仙山村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 闽侯县大湖乡人民政府 | 仙山村 | 否 | 20230411 | 20230421 | 20231229 | 20230421 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 4500000940698719
6 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年小箬乡福田村四知廉政文化培训宿舍项目（省级乡村振兴） | 小箬乡 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 0 | 37.06 | 0 | 37.06 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 |  | 闽侯县农业农村局 | 福田村 | 否 | 20230308 | 20230702 | 20230901 | 20230720 | 20230919 | 是 | 是 | 20231130 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 37.06 | 0 | 37.06 | 0 | 37.06 | 0 | 0 | 0 | 37.06 | 0 |  | 4500000937290525
7 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年青口镇后福村休闲露营基地项目（省级乡村振兴） | 青口镇 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 后福村 | 否 | 20230308 | 20230308 | 20231230 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 4500000937309523
8 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年白沙镇大目溪村温泉康养项目提升（省级乡村振兴） | 白沙镇 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 |  | 闽侯县农业农村局 | 大目溪村 | 否 | 20230308 | 20230308 | 20231230 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 4500000937311315
9 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年大湖乡珍山村“云上溪山”文旅基地项目（省级乡村振兴） | 大湖乡 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 珍山村 | 否 | 20230308 | 20230308 | 20231230 | 20230320 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 4500000937317515
10 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽侯县_巩固三保障成果_教育_2023年雨露计划 | 闽侯县 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 9.6 | 0 | 6.6 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 闽侯县 |  | 20230421 | 20230501 | 20230728 | 20230501 |  | 是 | 否 | 20230731 | 联合验收 | 16.2 | 20230731 | 审计决算 | 20230731 | 16.2 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 9.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4500000941815516
11 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 农村文化体育项目 | 闽侯县_乡村治理和精神文明建设_农村精神文明建设_2023年洋里乡茶苑村乡村振兴文化服务站建设项目（省级乡村振兴） | 洋里乡 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 茶苑村 |  | 20230308 | 20230308 | 20231230 | 20230320 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 4500000937315833
12 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 廷坪乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-廷坪乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西山村食用菌基地建设项目 | 岩头村 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，收益分红 | 否 | 西山村委会 | 廷坪乡人民政府 | 否 | 20230919 | 20231020 | 20231120 | 20230925 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000955949208
13 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 廷坪乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-廷坪乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_岩头村村食用菌基地建设项目 | 岩头村 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 岩头村委会 | 岩头村委会 | 否 | 20230923 | 20231130 | 20231231 | 20231023 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000957833285
14 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 廷坪乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽侯县-廷坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年廷坪乡流源村路灯及道路硬化工程 | 流源村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 廷坪乡农业服务中心 | 廷坪乡 | 否 | 20230117 | 20230301 | 20230630 | 20230320 | 0 | 是 | 是 | 20230922 | 本级扶贫部门 | 48.7451 | 20231106 | 竣工决算 | 20231107 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4500000804454449
15 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 白沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县-白沙镇_产业发展_生产项目_白沙镇孔元村“一村一品”专业村建设项目 | 白沙镇 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 孔元村民委员会 |  | 20230620 | 20231010 | 20240229 | 20231222 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000971495149
16 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 白沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县-白沙镇_产业发展_生产项目_白沙镇孔元村“一村一品”专业村建设项目 | 白沙镇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 闽侯县白沙镇秋丰悦种植农场 |  | 20230620 | 20230901 | 20240229 | 20231222 |  | 否 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000971497309
17 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 白沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县-白沙镇_产业发展_生产项目_白沙镇楼格村“一村一品”专业村建设项目 | 白沙镇 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 白沙镇楼格村 |  | 20230620 | 20240110 | 20240229 | 20231222 |  | 否 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000971508276
18 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 白沙镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-白沙镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_白沙镇新坡村—福建艺术职业学院国艺学院校地共建联合办学基地项目 | 白沙镇 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 新坡村民委员会 | 否 | 20230803 | 20230930 | 20231130 | 20230925 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956420521
19 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 白沙镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-白沙镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_白沙镇林柄村同福州市田美种苗科技有限公司深度合作项目 | 白沙镇 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 林柄村民委员会 | 否 | 20230803 | 20230930 | 20231130 | 20231023 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956421046
20 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 鸿尾乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-鸿尾乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_鸿尾村智能化大棚建设 | 鸿尾村 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 鸿尾村 | 否 | 20230920 | 20231205 | 20240430 | 20230925 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956492813
21 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 大湖乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 闽侯县-大湖乡_产业发展_生产项目_2023年新塘村省级“一村一品”专业村建设项目 | 新塘村 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 新塘村民委员会 | 否 | 20230620 | 20231030 | 20240201 | 20231030 | 0 | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000976912389
22 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 大湖乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 闽侯县-大湖乡_产业发展_生产项目_2023年雪峰村省级“一村一品”专业村建设项目 | 雪峰村 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 雪峰村民委员会 | 否 | 20230620 | 20231030 | 20240201 | 20231030 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000976915420
23 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 大湖乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 闽侯县-大湖乡_产业发展_配套设施项目_2023年大湖乡上苑村上苑村郑地渠道及劳七机耕路涵管修复项目 | 上苑村 | 55 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 上苑村委会 | 否 | 20221019 | 20231105 | 20231230 | 20231105 | 0 | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 4500000811342993
24 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 大湖乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-大湖乡_产业发展_加工流通项目_大湖乡新塘村蔬菜冷链保鲜交易中心建设项目 | 新塘村 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 收益分红，就业务工 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 新塘村民委员会 |  | 20230912 | 20231115 | 20240430 | 20231025 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956058634
25 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 洋里乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县-洋里乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_仙门村景观花圃及边坡护栏建设项目 | 洋里乡 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 洋里乡人民政府 | 否 | 20230117 | 20230301 | 20230731 | 20230821 | 20230918 | 是 | 是 | 20231130 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4500000936833004
26 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 青口镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-青口镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_后福村肉燕博物馆及露营基地周边配套项目 | 后福村 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 后福村 | 否 | 20230919 | 20231103 | 20241227 | 20230925 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956493507
27 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 南通镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 闽侯县-南通镇_产业发展_配套设施项目_绣球菌产业科普馆 | 南通镇 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 是 | 带动生产 | 是 | 福建容益菌业科技研发有限公司 | 福建容益菌业科技研发有限公司 | 否 | 20230403 | 20230405 | 20231231 | 20231023 | 20231222 | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000972187710
28 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 南通镇 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 闽侯县-南通镇_产业发展_产业服务支撑项目_绣球菌品牌宣传建设 | 南通镇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 是 | 带动生产 | 是 | 南通镇洲头村民委员会 |  | 否 |  |  |  | 20231023 | 20231222 | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4500000972179453
29 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 上街镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-上街镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_汽车文化体育公园配套项目 | 厚美村 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，收益分红，其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 厚美村 | 否 | 20230926 | 20231130 | 20231231 | 20230927 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | 4500000956369627