闽侯县乡村振兴示范创建资金管理实施细则

## 第一章  总  则

第一条  为深入贯彻《中共福建省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于开展“千村示范引领、万村共富共美”工程 走具有福建特色乡村振兴之路的实施意见》（闽委振兴组〔2023〕4号），支持乡村振兴示范乡镇、示范村创建，加强和规范乡村振兴示范创建资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《福建省乡村振兴示范创建资金管理办法》等规定，结合本县实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则所称乡村振兴示范创建资金（以下简称示范创建资金），是指2024-2028年省、市、县三级财政安排的专项用于省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建工作的资金。

第三条  本实施细则所称乡村振兴示范乡镇、示范村，是指2023年-2027年省农业农村厅、省乡村振兴局每年公布的闽侯县省级乡村振兴示范乡镇、示范村创建对象，在2024年-2028年评估认定期，经省级每年组织认定的闽侯县“乡村振兴示范乡镇”、“乡村振兴示范村”。

第四条  示范创建资金遵循“县域统筹、保障重点、公平公开、强化监督、讲求绩效”的原则进行管理。

- 第二章  职责分工

第五条  示范创建资金坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，县委乡村振兴办、县财政局和乡镇人民政府（甘蔗街道办事处）等按照职责分工，共同做好示范创建资金管理和监督工作。

第六条  县委乡村振兴办职责：

（一）具体负责做好乡村振兴示范创建项目的审核、批复、验收等工作，督促指导项目建设。

（二）提出年度乡村振兴示范创建资金分配方案，会同县财政局下达资金；

（三）指导乡镇（街道）做好示范创建资金管理，组织开展项目实施情况和资金使用监督检查；

（四）组织开展示范创建资金绩效评价，按规定公开评价结果等信息；

（五）引导乡镇（街道）、村加大投入，吸引社会资本、金融资本投入乡村振兴示范创建等工作；

（六）每年3月底前会同县财政局将上年示范创建资金使用管理情况总结上报市委乡村振兴办和市财政局，及时改进完善相关工作。

第七条  县财政局职责：

（一）安排县级示范创建资金年度预算；

（二）审核示范创建资金分配方案，会同县农业农村局（县委乡村振兴办）下达示范创建资金；

（三）会同县委乡村振兴办开展示范创建资金绩效目标审核，对绩效目标完成情况进行绩效监控、评价。将绩效评价结果作为改进预算管理、编制以后年度预算和完善资金分配政策的重要依据；

（四）会同县委乡村振兴办组织开展示范创建资金使用监督检查。

第八条  乡、村两级根据规定做好项目申报、组织实施、资金管理、资金支出、项目资产管理等工作。乡镇财政所（农业农村服务中心）必须严格审核凭证的合法性、有效性和完整性，并充分发挥就地就近监管作用，加强对乡村振兴示范创建项目申报、审核、实施、验收、资金拨付及“一项目一档案”等环节的监督管理。

## 第三章  资金安排

第九条  闽侯县示范创建资金由省、市、县三级财政统筹安排，主要用于省级乡村振兴示范村创建对象补助、示范乡镇创建对象补助、重点示范乡镇奖补、乡村振兴机制创新奖补以及县本级推动乡村振兴相关工作经费等支出。

第十条   省级乡村振兴示范村创建对象补助资金由省、市、县三级资金筹集安排，统筹给予每个乡村振兴示范村创建对象最高不超过1200万元的资金补助，其中原省级乡村振兴试点村、实绩突出村，市级乡村振兴试点村、星级村已享受的补助额度在本轮示范创建工作中予以扣除，即：分别给予原省级乡村振兴试点村每个村不超过400万元补助、原省级乡村振兴实绩突出村每个村不超过600万元补助、原市级乡村振兴试点村每个村不超过800万元补助、原市级乡村振兴星级村每个村不超过1000万元补助。由县委乡村振兴办和县财政局统筹整合用于乡村振兴示范村创建工作。根据省财政厅、省委乡村振兴办下达资金文件通知精神，市县两级每年度应配套资金，由市县两级财政按1：1比例分担。

第十一条  省级乡村振兴示范乡镇创建对象补助资金由省级财政预算资金安排，每个乡村振兴示范乡镇创建对象补助标准为300万元。

第十二条  省级乡村振兴重点示范乡镇奖补资金由省级财政预算资金安排，被遴选为重点示范乡镇的给予2000万元（含示范乡镇创建对象补助300万元）奖补。

第十三条  省级乡村振兴机制创新奖补资金由省级财政预算资金安排，由省委乡村振兴办联合相关部门评选后给予奖补。

第十四条  县本级乡村振兴工作经费。根据乡村振兴工作实际需要，从县级年度财政预算中安排县委乡村振兴办工作经费每年100万元以上，主要用于乡村振兴宣传、第三方验收或聘请专家、第三方审计、办公经费等与乡村振兴工作有关的支出。

- 第十五条  县级财政配套资金应在市级资金下达之日起30日内足额安排到位，并及时将配套资金文件、拨付凭证报市委乡村振兴办和市财政局备案。

- 第四章  资金使用

第十六条  县委乡村振兴办组织乡镇（街道）、村提前谋划项目，建立项目库；于当年度资金下达后及时会同财政部门研究提出年度资金分配方案，报县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组同意后实施，于收到资金30日内分解下达，并及时将相关文件、拨付凭证报市委乡村振兴办和市财政局备案，同步录入福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台进行实时监管。

第十七条  乡村振兴示范村创建对象补助资金可用于支持创建期内的乡村振兴示范村创建对象。县委乡村振兴办和县财政局在分配年度补助资金时，不搞平均主义，采取项目申报方式，由乡镇组织村级申请，县级统筹县域布局、工作重点，综合考虑申报村的人口、面积、发展基础等条件，申报项目的促进村财增收、联农带农、撬动社会资本、发挥社会效益、前期工作深度等因素予以分配资金。项目由乡镇或村负责实施，乡镇（街道）组织上报拟实施项目，经县委乡村振兴办审核，报县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组同意后实施，原则上建设周期为一年。

第十八条  乡村振兴示范乡镇创建对象补助资金和重点示范乡镇奖补资金，由乡镇根据创建实施方案，提出拟实施项目，经县委乡村振兴办审核，报县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组同意后由乡镇负责实施，原则上建设周期为一年。

第十九条  乡村振兴机制创新奖补资金由县级安排使用，主要用于提升、推广乡村振兴工作机制，推动好经验、好做法成为工作制度在更大范围推广应用，原则上一年内完成资金使用。

第二十条 乡村振兴示范村创建对象补助资金、示范乡镇创建对象补助资金和重点示范乡镇奖补资金，重点用于提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平，其中安排促进乡村产业发展项目的资金比例不低于40%。支出范围主要包括：做强做优做大乡村特色产业、促进农村一二三产融合发展、发展壮大村集体经济、改善提升人居环境、保护修复农村生态环境、推动乡村基础设施和公共服务提档升级、传承开发乡村优秀传统文化、完善乡村治理体系等。

第二十一条  示范创建资金不得用于兴建楼堂馆所；不得用于盲目造景、盲目建设“门墙亭廊栏”；不得用于发放各种奖金、津贴和福利补助，购买交通工具；不得用于弥补预算支出缺口、偿还债务；不得用于投资入股等与乡村振兴示范乡镇、示范村创建工作无关的支出。

- 第二十二条  乡村振兴示范创建项目经县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组同意后，县级分批拨付项目启动资金和进度款，推进项目建设。拨付资金时不搞平均分配，可根据项目进度和前期资金使用情况拨付资金。项目竣工后，乡镇负责对已竣工项目进行初验，初验通过后书面上报县委乡村振兴办申请终验。县级委托有资质的第三方机构对各乡镇已初验上报的项目进行终验，委托第三方机构的费用从县本级乡村振兴工作经费列支。

第二十三条  获得示范创建资金补助的单位可从专项补助资金中列支项目管理费用，用于项目设计、评审、招标、监理、验收以及第三方财务决算审计等与项目管理相关的支出。

第二十四条  示范创建资金实行公开公示制度，实施项目要充分尊重村民意愿，由乡镇（街道）负责组织在相关乡镇（街道）、村公示，公示时间不少于5个工作日。县委乡村振兴办和县财政局要指导督促乡镇依据村务公开、村财管理的有关规定做好示范创建资金财务管理工作。示范创建资金所支持的项目应当接受村民代表的全程监督，对财政资金使用明细等应分阶段张榜公示，公开接受群众监督。

第二十五条  示范创建资金拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，乡镇负责对项目建设进度和申报资金凭证的合法性、有效性、完整性进行审核把关，乡镇把关后负责向县委乡村振兴办申请资金拨付。对于乡镇作为业主的项目，资金按照国库集中支付制度的有关规定，直接拨付至最终收款人（建设单位）；对于村级作为业主的项目，实行专账管理。村级可指定相关账户作为示范创建资金项目专户，资金按照国库集中支付制度有关规定拨付至村级专户，确保资金到位。属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关规定执行。

第二十六条  对示范创建资金使用效益好、示范村认定率高的乡镇，县级在安排年度资金和下达示范村创建指标时，加大支持力度。

第二十七条  县委乡村振兴办和县财政局应加快预算执行，提高资金使用效益。结转结余的示范创建资金，按照结转结余资金管理的相关规定处理。

## 第五章  监督检查和绩效评价

第二十八条  省级乡村振兴示范创建补助资金纳入福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台实时监管，严格按照省财政厅、省农业农村厅印发的《福建省扶贫（惠民）资金在线监管系统管理规程》有关规定执行。

第二十九条  示范创建资金支持的项目按照“花钱必问效，无效必问责”的原则实行绩效管理，乡镇（街道）对所使用的示范创建资金进行绩效评价，形成绩效评价报告，在下一年度的3月30日前报送县委乡村振兴办、县财政局。对绩效评价结果较差或未报送绩效评价报告的乡镇，县委乡村振兴办、县财政局将予以通报，在以后年度少安排或不安排示范创建资金。

第三十条  示范创建资金的使用要严格执行国家和省、市有关政策规定，不得擅自改变资金用途，不得挤占、挪用资金，不得以拨代支。示范创建资金使用单位和个人应主动接受财政、审计等部门的监督检查，并对项目申报和实施情况的真实性负责。

第三十一条  县委乡村振兴办、县财政局和有关部门应当加强对项目实施及资金使用全过程的监督管理，发现问题及时纠正，可视情况减拨、停拨直至追回已拨的资金。

第三十二条  示范创建资金使用管理中存在虚报、冒领、截留、挪用等违法行为的，除责令将资金收回财政外，应当按照《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定对相关部门和单位予以处理，并依法追究相关责任人的责任。

第六章 附  则

第三十三条  本实施细则由县委乡村振兴办会同县财政局负责解释。

第三十四条  本实施细则自印发之日起施行，有效期至2028年12月31日。