闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园

项目绩效评价报告

福征安绩〔2022〕MH07-05号

| 项目名称： | 科创产业园项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 闽侯县建设投资集团有限公司 |
| 项目总金额： | 3000.00万元 |
| 评价年度： | 2022年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2023年12月15日

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	1

（一）绩效评价目的、对象和范围	1

（二）绩效评价指标确定原则	1

（三）评价方法及评价标准	1

（四）评价指标体系及评分标准	2

（五）绩效评价工作过程	2

三、综合评价及评价结论	3

四、绩效评价指标分析	4

（一）项目决策情况（分值20分，得分12分）	4

（二）项目过程情况（分值20分，得分15.5分）	6

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	8

（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）	9

五、主要成效、存在问题及原因分析	12

（一）主要成效	12

（二）存在问题及原因分析	13

六、改进建议	13

（一）组织绩效管理培训	13

（二）提高资金分配合理性	14

（三）提高使用资金的预算执行率	14

（四）完善项目的管理制度	14

（五）从设计、施工过程、工程结束等每个阶段，全程做好监督，使该项目对周边环境影响最小化	14

七、其他需要说明的事项	15

2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《闽侯县财政局关于开展2023年度财政重点评价工作的通知》（侯财监督〔2023〕341号）及文件有关规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受闽侯县财政局委托组建绩效评价工作小组，对闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2022年度科创产业园项目-青州安置地规划道路及绿化工程项目资金3000.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

科创产业园-青州安置地规划道路及绿化工程项目位于福州市闽侯县上街镇。青州安置地规划道路及绿化工程包含邱阳西路、横一路及纵一路。邱阳西路道路工程，南起溪源宫路，往北终点止于花岐路，道路全长约375m，红线宽度32m，道路等级为城市次干路；横一路道路工程，西起纵一路，往东终点止于邱阳西路，道路全长约280m，红线宽度18m，设计速度30km/h，道路等级为城市支路；纵一路道路工程，南起横一路，往北终点止于花岐路，道路全长约280m，红线宽度14m，道路等级为城市支路。大唐及正祥项目建设已启动，本项目是小区出行的重要通道，故本项目的建设迫在眉睫。

- 主要内容及实施情况

青州安置地规划道路及绿化工程项目规划用地面积18803平方米(合28.2亩)。主要建设内容包括:①邱阳西路道路工程:南起溪源宫路，往北终点止于花岐路，道路全长约375米(含1座桥梁，中心桩号AK0+159,桥梁跨径布置为1X22米，桥梁总长22米)，红线宽度 32米，道路等级为城市次干路;②橫一路道路工程:西起纵一路，往东终点止于邱阳西路，道路全长约280米，红线宽度18米，道路等级为城市支路;③纵一路道路工程:南起横一路，往北终点止于花岐路，道路全长约280米，红线宽度14米，道路等级为城市支路。

主要内容包括道路(沥青道路)、桥梁、交通、给排水、电气、绿化工程等。

项目总投资及资金来源:项目估算总投资6241.79万元，其中工程费4673.18万元、工程建设其他费1304.66万元、基本预备费263.95万元，项目建设资金由县财政统筹安排。

该项目获闽侯县发展和改革局以侯发改审批〔2022〕24号文批准建设立项批复；2022年7月11日开标，中标单位为福建星原建设工程发展有限公司，中标价为30272290元，闽侯县建设投资集团有限公司分别与福建星原建设工程发展有限公司及福建腾飞盛建设有限公司已签订施工合同和监理合同。2022年8月5日，开始动工建设，在获施工许可证前，施工单位及监理单位进场开展项目驻地等临时工程及设施的建设工作。

闽侯县建设投资集团有限公司（发包人）与福建星原建设工程发展有限公司（承包人）签订了《青州安置地规划道路及绿化工程项目建设工程施工合同》。工程承包范围:青州安置地规划道路及绿化工程施工，项目主要建设内容包括道路(沥青道路)、桥梁、交通、给排水、电气、绿化等工程范围内的全部施工内容，具体以业主单位(发包人)提供的工程量清单为准，以施工图纸为依据。

合同总价：30272290元；合同工期：300天，工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工通知以总监理工程师发出开工通知为准。

工程预付款的支付：签约合同价(扣除暂列金额及专业工程暂估价)的10%。预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。

预付款支付期限:在承包人签订了合同协议书并提交了履约担保金后并在承包人进场施工14日后支付预付款;发包人以银行转账方式预付工程款。若承包人以现金以外的其他形式提交履约保证金，则发包人不提供预付款。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权将该款收回。

预付款扣回的方式:工程进度款(含预付款)累计支付到合同价款的 50%时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50%扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。

合同工程进度款支付：

①按月支付工程进度款，即按照当月已完成合格工程量相应金额的80%支付进度款。②工程竣工验收合格及工期认定后支付至合同价的90%(不含设计变更、经济签证、材料调差等非施工单位原因增加的价款预算)③工程结算报告经评审机构审核批复后15天内并按规定移交档案后，支付至财政批复的工程结算金额的97%(含设计变更、经济签证、材料调差等非施工单位原因增加的价款预算)，剩余3%作为工程质量保证金，待经发包人验收且缺陷责任期满后，发包人办理竣工财务决算，批复竣工财务决算后一个月内付清余款。④增量工程款的拨付:根据《闽侯县人民政府办公室关于印发闽侯县财政性投资项目工程增量管理规定的通知》(侯政办[2018]28号)执行。承包人收到工程进度款后要及时支付农民工工资，若不及时支付，由此产生的责任、纠纷均由承包人承担，与发包人无关，如有发生，发包人有权在已完工程款中扣除后支付给农民工。所有付款均经财政审核部门批复后支付。

截至2022年底，该项目施工进度情况:

邱阳西路：拆除工程：工程量已完成100%。路基工程：挖土方工程量完成100%，路基填方工程量完成80%。AK0+159处1×22m预制预应力混凝土空心板梁桥：桩基工程量完成100%，下部结构混凝土承台工程量已完成，下部结构混凝土台身工程量已完成，上部结构预制混凝土梁已完成100%工程量并且完成吊装。通信管道：桩号 AK0+180-AK0+347.583工程量已完成。雨污水管道:AK0+180-AK0+347.583工程量已完成。沉井:高压水泥旋喷桩工程量完成100%。电力排管:AK0+180-AK0+374.545工程量已完成。路基工程：桥梁台背（路基段）泡沫混凝土工程量已完成100%。路面工程：桩号 AK0+180-AK0+347.583段级配碎石、水稳层及道路路缘石工程量已完成50%。交通标志标线：桩号 AK0+180-AK0+347.583段交通标志牌工程量已完成50%，雨污水管道：W11、W12顶管，沉井工程量已完成100%。给水管道：桩号 AK0+180-AK0+347.583段工程量已完成100%，电气及照明：桩号 AK0+180-AK0+347.583段工程量已完成50%。

横一路：拆除工程：工程量已完成100%。路基工程：挖土方工程量完成100%，路基填方工程量完成100%。雨污水管道:桩号BK0+36.546-BK0+280.984工程量已完成。电力排管:全线工程量已完成。路面工程：新建机动车道碎石工程量已完成。通信管道:全线工程量已完成。路面工程：新建机动车道水稳层工程量已完成50%。人行道铺装工程量已完成20%，道路缘石工程量已完成50%。交通标志标线：交通标志牌工程量已完成30%，给水管道:全线工程量已完成。

纵一路：拆除工程：工程量已完成100%。路基工程：挖土方工程量完成100%，路基填方工程量完成100%。雨污水管道:桩号CK0+12.963-CK0+92.379工程量已完成。电力排管:全线工程量已完成；通信管道:全线工程量已完成；路面工程：新建机动车道级配碎石垫层及水稳层工程量已完成70%，道路缘石工程量已完成50%。交通标志标线：交通标志牌工程量已完成30%，给水管道:全线工程量已完成70%。

3.资金投入和使用情况

2022年闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目预算资金3000.00万元，经项目单位反馈，该预算资金均主要用于青州安置地规划道路及绿化工程项目。2022年度实际支出21,832,301.25元，结余金额8,167,698.75元于2023年支付完毕。具体如下：

| 支付期间 | 摘要 | 支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.03 | 闽侯县上街镇人民政府（中国东南（福建）科学城创新策源地配电房改造） | 5,117,788.20 | 专项债3000支出 |
| 2022.04 | 科创中心监控系统采购 | 44,982.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.04 | 中国东南（福建）科学城创新策源地LED大屏宣传平台云服务 | 427,423.05 | 专项债3000支出 |
| 2022.07 | 上街科创中心2和3号楼空调安装工程 | 1,060,000.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.07 | 上街科创中心2和3号楼空调安装工程 | 476,655.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 闽侯县东南（福建）科学城地块移杆改线工程 | 318,558.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 支付青州路安置地规划道路及绿化工程（监理费） | 59,191.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 2022年3000万政府专项债支付青州路安置地规划道路及绿化工程（工程预付款） | 3,027,229.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 支付青州路安置地规划道路及绿化工程（招标代理服务） | 68,227.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 支付青州路安置地规划道路及绿化工程图审费 | 28,029.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 支付青州路安置地规划设计道路及绿化工程项目建议书编制费用 | 36,000.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 支付青州路安置地规划设计道路及绿化工程项目可研报告咨询编制费 | 67,934.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.8 | 支付青州路安置地规划设计道路及绿化工程设计费 | 403,378.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.10 | 2022年3000万政府专项债支付青州路安置地规划道路及绿化项目工程款 | 4,035,198.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.10 | 2022年3000万政府专项债支付青州路安置地规划道路及绿化项目农民工工资 | 1,350,000.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.10 | 青州安置地规划道路及绿化工程（青州村项目启动资金） | 400,000.00 | 专项债3000支出 |
| 2022.12 | 青州安置地规划道路及绿化工程11月进度款 | 4,911,709.00 | 专项债3000支出 |
| 2022年支付金额小计 |  | 21,832,301.25 |  |
| 2023.2 | 青州安置地规划道路及绿化工程施工202212月份工程款 | 3,556,338.00 | 专项债3000支出 |
| 2023.5 | 青州安置地规划道路及绿化工程施工202301-04月份工程款 | 4,611,360.75 | 专项债3000支出 |
| 2023年支付金额小计 |  | 8,167,698.75 |  |
| 已支付金额合计 |  | 30,000,000.00 |  |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

完善区域路网、改善交通环境的需要、促进社会经济发展、带动道路两侧绿化景观带的建设，完善该区域的园林景观设施。

2.阶段性目标

该项目的阶段性目标，如下表施工进度计划：

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供闽侯县财政局及项目单位参考应用，以强化闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目资金专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目资金3000.00万元，绩效评价范围覆盖闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

## （四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、福州市和闽侯县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、27个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、可持续性效益、服务对象满意度，详见附件《闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）以及《闽侯县财政局关于开展2023年度财政重点评价工作的通知》（侯财监督〔2023〕341号）等文件要求，结合闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价指标体系，与闽侯县财政局、闽侯县建设投资集团有限公司等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效进行分析，完成2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询闽侯县财政局、闽侯县建设投资集团有限公司的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目相关资料，与闽侯县建设投资集团有限公司的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分85.5分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《闽侯县财政局关于开展2023年度财政重点评价工作的通知》（侯财监督〔2023〕341号）等文件，对闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目进行绩效评价。闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分12分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经核查，该项目依据《闽侯县发展和改革局关于青州安置地规划道路及绿化工程可行性研究报告的复函》（侯发改审批〔2022〕24号）、《闽侯县发展和改革局关于青州安置地规划道路及绿化工程项目建议书的复函》（侯发改审批文件精神立项，申请项目经费。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目获闽侯县发展和改革局以侯发改审批〔2022〕24号文批准建设立项批复；2022年7月11日开标，中标单位为福建星原建设工程发展有限公司，中标价为30272290元，闽侯县建设投资集团有限公司分别与福建星原建设工程发展有限公司及福建腾飞盛建设有限公司已签订施工合同和监理合同。2022年8月5日，开始动工建设，在获施工许可证前，施工单位及监理单位进场开展项目驻地等临时工程及设施的建设工作。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评分标准为“①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符扣1分，扣完为止”。

经询问了解，该项目未申报财政支出项目绩效目标表。本项扣3分，得分0分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评分标准为“①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符扣1分”。

经询问了解，该项目未申报财政支出项目绩效目标表。本项扣3分，得分0分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据《闽侯县财政投资评审中心关于青州安置地规划道路及绿化工程预算审核报告》（侯财投评〔2022〕预113号）显示的该项目的审核金额为34198023元，同时抄送闽侯县财政局。本项得分4分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2022年闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目预算资金3000.00万元，经项目单位反馈，该预算资金均主要用于青州安置地规划道路及绿化工程项目。2022年度用于该项目实际支出14386895元，用于置换项目公司前期垫付的资金7445406.25元，结余金额8,167,698.75元于2023年支付完毕。2022年资金分配额度存在沉淀，与项目单位或地方实际不大适应。本项扣2分，得分2分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分15.5分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为10%，从资金到位率、资金到位及时性、预算执行率、资金使用合规性四个方面进行评价；组织实施指标权重为10%，从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性和会计信息质量规范性四个方面进行评价。

1.资金到位率（分值3分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比重，对资金到位情况进行评价。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。①资金到位率≥100%，得3分；②90%≤资金到位率﹤100%，得2分；③80%≤资金到位率﹤90%，得1分；④资金到位率﹤80%，得0分”。

经核查，实际到位资金3000万元，预算资金3000万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=3000万元/3000万元*100%=100.00%。本项得分3分。

2.资金到位及时性（分值2分）

资金到位及时性主要反映根据“资金管理办法”规定的资金拨付方式和拨付周期项目资金按时拨付到位情况。评分标准为“及时到位，得2分；未及时到位但未影响项目进度，得1分；未及时到位并影响项目进度，得0分”。

经核查，项目资金2022年通过国库集中支付，财政资金预算指标已于2022年到位。本项得分2分。

3.预算执行率（分值3分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率≥95%，得3分；90%≤预算执行率﹤95%，得2分；80%≤预算执行率﹤90%，得1分；预算执行率﹤80%，得0分”。

经核查，2022年闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目预算资金3000.00万元，2022年度实际支出21,832,301.25元，结余金额8,167,698.75元于2023年支付完毕。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=21,832,301.25元/3000万元*100%=72.77%。本项扣3分，得分0分。

4.资金使用合规性（分值2分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经核查该项目资金使用情况，该项目支付工程进度款时需填写经监理机构、建设单位审批的《工程支付申请表》；支付申请表经建设单位申请、监理单位发表意见、代建单位工程部审核意见、代建单位财务部审核意见；审批表中注明费用名称等项目进度信息，流程完整，信息规范，未发现存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况。本项得分2分。

5.管理制度健全性（分值3分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经核查，闽侯县建设投资集团有限公司管理制度有：《财务管理内部控制制度》，无相应的业务管理制度。本项扣1.5分，得分1.5分。

6.制度执行有效性（分值3分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经核查，该项目实施遵守相关法律法规和相关规定，相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项得分3分。

7.项目质量可控性（分值2分）

项目质量可控性评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

经核查，监理公司福建腾飞盛建设有限公司每个月通过编制《青州安置地规划道路及绿化工程的监理月报》反馈该项目总体进度、当月的计划进度及实际完成的进度、工程质量控制、工程造价控制、安全文明控制以及本月监理工作总结；根据每个月《闽侯县建投安质检查现场草签记录表》及《现场检查存在问题整改反馈单》记录该项目需要整改以及存在的问题；对项目质量、验收采取了必要的控制措施。本项得分2分。

8.会计信息质量规范性（分值2分）

会计信息质量规范性主要评价会计科目专项核算信息与会计核算资料真实、完整，用以反映和考核会计信息质量的规范执行情况。

经核查财务明细账等资料，闽侯县建设投资集团有限公司会计信息真实、完整，未发现不规范情况。本项得分2分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四个方面进行评价。

1.产出数量（分值5分）

产出数量从实际规划道路数量方面进行评价。

（1）实际规划道路数量（分值5分）

实际规划道路数量与计划规划道路数量相比较。评分标准为“实际完成绿化道路与可研报告相符，得满分，反之不得分”。

根据该项目可研报告要求青州安置地规划道路及绿化工程包含邱阳西路、横一路及纵一路；根据2022年12月监理报告该项目总体进度涉及路段包括邱阳西路、横一路及纵一路。二者一致。本项得分5分。

2.产出质量（分值15分）

产出质量从施工安全事故数、债券本息的覆盖倍率（倍）、工程质量三个方面进行评价。

（1）施工安全事故数（分值5分）

实施中安全动态监管，推进建筑施工安全生产标准化，预防施工安全事故发生。评分标准为“项目施工建设期间未发生施工安全事故，得满分；经群众举报、新闻媒体曝光，经查发生过安全事故的，每发现1项扣1分，直至扣完本项分值为止 ”。

经了解及询问，施工期间无安全事故。本项得分5分。

（2）债券本息的覆盖倍率（倍）（分值5分）

该项目收入是否大于等于债券本息，是否实现项目收益和融资自求平衡。评分标准为“债券本息的覆盖倍率（倍）大于等于100%，得满分；小于100%，得0分”。

根据《2022年第一批福建省政府专项债券——科创产业园项目实施方案》中关于项目预期收益、成本及资金平衡情况显示：本项目本息覆盖倍数为2.13倍。本项得分5分。

（2）工程质量（分值5分）

工程质量是否符合验收标准；是否存在工程质量问题；是否存在居民投诉现象。评分标准为“工程质量符合标准的，得满分；通过质量监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现1项扣1分，直至扣完本项分值为止 ”。

根据项目单位提供的每个月《闽侯县建投安质检查现场草签记录表》及《现场检查存在问题整改反馈单》等相关材料，截止2022年底，不存在工程质量问题，同时通过网络搜索未发现有新闻媒体曝光有存在工程质量问题。本项得分5分。

3.产出成本（分值5分）

产出时效指标设置项目实际成本三级指标进行评价。

“项目实际成本”指标通过项目实际资金成本与计划概算资金成本相比较。评分标准为“实际项目资金成本≤概算资金成本，得满分，反之不得分”。

根据2022年12月第4期的监理报告显示，工程造价控制在投资计划内。本项得分5分。

4.产出时效（分值5分）

产出时效指标设置完成任务及时性三级指标进行评价。

“完成任务及时性”指标通过项目的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分。评分标准为“如期完成得满分；反之，不得分”。

根据询问及比对《青州安置地规划道路及绿化工程施工进度计划》和监理公司编制的《2022年12月监理月报》的总体完工进度，该项目基本按照预定目标如期完成。本项得分5分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分28分）

项目效益情况从社会效益、经济效益、生态效益、可持续性效益以及保障对象满意度五个方面进行评价。

- 社会效益（分值4分）

社会效益从提升片区周边的城市形象方面进行评价。通过考察该项目的实施，来判断是否可以提升片区周边的城市形象。评分标准为“效果显著（4分）；效果较显著（1-3分）；效果不明显（0分）”。

青州安置地规划道路及绿化工程位于福州市闽侯县上街镇溪源宫以北。根据交通量预测，按城市次干路及支路标准建设的青州安置地规划道路及绿化工程建设项目至2037年的交通量为7572辆/日(小客车，各段加权平均)。可见，青州安置地规划道路及绿化工程建成后，将使溪源宫路、花岐路以及项目本身一起形成青州安置地块的路网，有效改善地块的交通联系能力，对完善青州安置地块周边的路网骨架起着重要的促进作用。对改善该区域的交通出行环境，提升片区周边的城市形象，促进片区周边的建设规模拓展与开发起着重要作用。本项得分4分。

- 经济效益（分值6分）

社会效益从降低车辆运输成本、节约旅客出行时间两方面进行评价。

（1）降低车辆运输成本（分值3分）

降低车辆运输成本指标通过考察该项目的实施，来判断是否可以降低车辆运输成本。评分标准为“效果显著（3分）；效果较显著（1-2分）；效果不明显（0分）”。

实施本项目以后，由于增加了新运输通道，使原有通道的运输压力得到了极大缓解，运输条件得到改善，并缩短了部分车辆的运输距离，车辆的运输费用随之减少。本项得分3分。

（2）节约旅客出行时间（分值3分）

节约旅客出行时间指标通过考察该项目的实施，来判断是否可以节约旅客时间。评分标准为“效果显著（3分）；效果较显著（1-2分）；效果不明显（0分）”。

由于新该本项目，缩短车辆行驶距离，同时改善原有道路行车条件提高了车辆运行速度，节约旅客出行时间。本项得分3分。

- 生态效益（分值6分）

社会效益从增加大气环境污染、增加噪声污染两方面进行评价。

（1）增加大气环境污染（分值3分）

增加大气环境污染指标考察通过施工期是否会对区域大气环境质量造成一定程度的影响。评分标准为“影响显著（0分）；影响较显著（1-2分）；影响不明显（3分）”。

在项目建筑施工期间, 路基建设、桩基施工、灌浆、运输等过程中，混凝土配料扬尘和运输车辆扬尘可造成空气中T.S.P浓度增高，施工机械外排尾气将污染大气环境。道路建成通车后, 通行车辆尾气将污染大气环境。主要污染物包括：一氧化碳(CO)、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（THC）、总悬浮颗粒物（T.S.P）。可通过引道的绿化及对汽车尾气排放的管理来减少。本项扣1分，得分2分。

（2）增加噪声污染（分值3分）

增加噪声污染指标考察通过施工期噪声是否会对区域居民生活质量造成一定程度的影响。评分标准为“影响显著（0分）；影响较显著（1-2分）；影响不明显（3分）”。

施工期噪声及建成通车后车流量增加带来的噪声均会对区域环境质量造成一定程度的影响。通过在道路两侧栽树等方式可有效地隔离和吸收汽车运行噪声。本项扣1分，得分2分。

4.可持续性效益（分值4分）

可持续性效益设置调整和优化中心城区城市的空间结构三级指标，考察通过该项目的实施，来判断是否可以调整和优化中心城区城市的空间结构。评分标准为“效果显著（4分）；效果较显著（1-3分）；效果不明显（0分）”。

该项目的建设会引起上街镇青州安置地块乃至整个闽侯县的土地区位和功能发生变化，使闽侯县上街镇土地的再开发和结构调整得以实现，弱化居住功能，降低居住密度，提高市政基础设施的配套水平，增加高科技项目和文化教育设施、贸易、餐饮、服务和文化娱乐等第三产业用地。通过土地市场吸引力的改变，提高土地的经济价值，实现中心城区城市的空间结构不断得到调整和优化。本项得分4分。

5.保障对象满意度（分值10分）

服务对象满意度设置公众满意度三级指标，通过保障对象对项目工作成效的满意程度进行评价，用以反映和考核项目保障对象满意度。评分标准为“满意度≥95%，得10分；90%≤满意度﹤95%，得8分；85%≤满意度﹤90%，得6分；80%≤满意度﹤85%，得4分；满意度﹤80%，得0分”。

实地发放问卷调查表50份，收回50份（问卷调查表见附件一），问卷调查结果为保障对象满意度95.32%。本项得分10分。

# 五、主要成效、存在问题及原因分析

## （一）主要成效

邱阳西路：拆除工程：工程量已完成100%。路基工程：挖土方工程量完成100%，路基填方工程量完成80%。AK0+159处1×22m预制预应力混凝土空心板梁桥：桩基工程量完成100%，下部结构混凝土承台工程量已完成，下部结构混凝土台身工程量已完成，上部结构预制混凝土梁已完成100%工程量并且完成吊装。通信管道：桩号 AK0+180-AK0+347.583工程量已完成。雨污水管道:AK0+180-AK0+347.583工程量已完成。沉井:高压水泥旋喷桩工程量完成100%。电力排管:AK0+180-AK0+374.545工程量已完成。路基工程：桥梁台背（路基段）泡沫混凝土工程量已完成100%。路面工程：桩号 AK0+180-AK0+347.583段级配碎石、水稳层及道路路缘石工程量已完成50%。交通标志标线：桩号 AK0+180-AK0+347.583段交通标志牌工程量已完成50%，雨污水管道：W11、W12顶管，沉井工程量已完成100%。给水管道：桩号 AK0+180-AK0+347.583段工程量已完成100%，电气及照明：桩号 AK0+180-AK0+347.583段工程量已完成50%。

横一路：拆除工程：工程量已完成100%。路基工程：挖土方工程量完成100%，路基填方工程量完成100%。雨污水管道:桩号BK0+36.546-BK0+280.984工程量已完成。电力排管:全线工程量已完成。路面工程：新建机动车道碎石工程量已完成。通信管道:全线工程量已完成。路面工程：新建机动车道水稳层工程量已完成50%。人行道铺装工程量已完成20%，道路缘石工程量已完成50%。交通标志标线：交通标志牌工程量已完成30%，给水管道:全线工程量已完成。

纵一路：拆除工程：工程量已完成100%。路基工程：挖土方工程量完成100%，路基填方工程量完成100%。雨污水管道:桩号CK0+12.963-CK0+92.379工程量已完成。电力排管:全线工程量已完成；通信管道:全线工程量已完成；路面工程：新建机动车道级配碎石垫层及水稳层工程量已完成70%，道路缘石工程量已完成50%。交通标志标线：交通标志牌工程量已完成30%，给水管道:全线工程量已完成70%。

## （二）存在问题及原因分析

1.该项目未申报财政支出项目绩效目标表

- 经询问了解，该项目未申报财政支出项目绩效目标表。

- 2.资金分配不够合理

- 2022年闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目预算资金3000.00万元，经项目单位反馈，该预算资金均主要用于青州安置地规划道路及绿化工程项目。2022年度用于该项目实际支出14386895元，用于置换项目公司前期垫付的资金7445406.25元，结余金额8,167,698.75元于2023年支付完毕。2022年资金分配额度存在沉淀，与项目单位或地方实际不大适应。

- 3.2022年当年的预算执行率偏低

2022年闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目预算资金3000.00万元，2022年度实际支出21,832,301.25元，结余金额8,167,698.75元于2023年支付完毕。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=21,832,301.25元/3000万元*100%=72.77%。

- .该项目管理制度不够完善

闽侯县建设投资集团有限公司管理制度有：《财务管理内部控制制度》，无相应的业务管理制度。

- 5.对周边环境产生的不良影响

在项目建筑施工期间, 路基建设、桩基施工、灌浆、运输等过程中，混凝土配料扬尘和运输车辆扬尘可造成空气中T.S.P浓度增高，施工机械外排尾气将污染大气环境。道路建成通车后, 通行车辆尾气将污染大气环境。主要污染物包括：一氧化碳(CO)、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（THC）、总悬浮颗粒物（T.S.P）。可通过引道的绿化及对汽车尾气排放的管理来减少。

施工期噪声及建成通车后车流量增加带来的噪声均会对区域环境质量造成一定程度的影响。通过在道路两侧栽树等方式可有效地隔离和吸收汽车运行噪声。

# 六、改进建议

## （一）组织绩效管理培训

组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全预算绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。建议在申报绩效目标时，结合实际项目实际情况，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。确保每个项目及时地申报财政支出项目绩效目标表和自评报告。

## （二）提高资金分配合理性

做好各申请债券项目的资金计划，确保各项目在该年度内的资金额度不存在沉淀，与项目单位或地方实际相适应。

## （三）提高使用资金的预算执行率

切实提高部门使用资金的效率性，强化财务管理的透明性，确保内部财务信息沟通的快速性，并及时对资金运用的效率进行评价和反馈，合理安排预算资金，大力推进制度建设，着力加强财政监督，强化内部财政工作，有效激发预算资金提质增效。

## （四）完善项目的管理制度

- 闽侯县建设投资集团有限公司管理制度有：《财务管理内部控制制度》，无相应的业务管理制度。在原有制度的基础上，完善相应的业务管理制度。

## （五）从设计、施工过程、工程结束等每个阶段，全程做好监督，使该项目对周边环境影响最小化

- 1.可以通过路边多绿化等设置尽量减少大气环境；

- 2.该项目施工期间，应严格遵守《福州市环境保护条例》中午和夜间按时停止作业，工地周边设置2米以上围档，在工地出口处设置清洗车辆的装置，建筑渣土统一运输，统一处置，严禁运输沿途“滴、漏、撒”现象，防止水土流失对闽江水体的不良影响。加强水土保持工作，采取绿化、护坡、驳岸等措施，防止水土流失。在施工地段修建施工便道，保持现有道路畅通，以减轻工程建设对环境的影响。

- 3.加强车辆声源的管理，同步完成两侧绿化带建设，形成噪声影响的缓冲带。对敏感目标必要时可采取有效的隔音措施，减轻影响。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供闽侯县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目满意度调查问卷

附件二：闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目绩效评价指标体系及分值表

附件一

闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受闽侯县财政局委托，正在对2022年度闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

福建征安会计师事务所（普通合伙）

2023年 9月  日

姓名（可匿名）：                                  填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解科创产业园项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您对工程建设实施状况及效果的满意程度如何？ （非常满意10分；满意7-9分；一般1-6分；不满意0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为该项目建设期间是否给您造成噪音污染？（严重0分；一般5-9分；无10分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为该项目建设期间是否给您造成水污染？（严重0分；一般5-9分；无10分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为该项目建设期间是否给您造成大气污染？（严重0分；一般5-9分；无10分） | 10 |  |  |
| 6 | 您对该工程项目施工时间是否满意？（很满意10分；满意6-9分；一般1-5分；不满意0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您是否受到工程施工影响交通出行？ （非常影响0分；影响7-9分；一般1-6分；没有影响10分） | 10 |  |  |
| 8 | 您是否看到过或听到过实施该工程之前，有相关的技术人员在附近进行勘察？ （很多次10分；多次7-9分；较少1-6分；零0分） | 10 |  |  |
| 9 | 该项目施工期间有发生事故或者纠纷吗？（无10分；有0分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 10 | 您对该项目是否满意？（很满意10分；满意7-9分；一般1-6分；不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |